{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buonpomeriggio,\r\nin riferimento alla gara in oggetto, al fine di valutare al meglio i lavori da realizzare e l'offerta da presentare, si chiede la possibilità di effettuare un sopralluogo sul lastrico e in un alloggio tipo.\r\n\r\nIn attesa di riscontro porgiamo\r\nDistinti saluti\r\n","Come da art. 14 del Disciplinare di gara non è previsto il sopralluogo."]
[2,"Buongiorno,\r\ncon la presente si richiede il seguente chiarimento:\r\nnel disciplinare di gara sono indicati 180 giorni per l'esecuzione dei lavori, i costi della sicurezza sono calcolati per 180 giorni invece il capitolato speciale d'appalto riporta come durata 365 giorni.\r\nPertanto, si resta in attesa di Vs riscontro.\r\nDistinti saluti","Come da art. 2.9 del Capitolato speciale di gara e dal CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (file denominato CL) facenti parte del progetto esecutivo la durata dei lavori è di 360 giorni.\r\nIl diagramma di Gant allegato al PSC riporta un refuso che sarà corretto e allegato nei prossimi giorni.\r\nStesso refuso è riportato nel disciplinare di gara.\r\n"]
[3,"Buongiorno,\r\na seguito di Vs chiarimento quindi, gli oneri della sicurezza sono stati calcolati per un totale di 180 giorni e non 360, pertanto  l'importo della gara subirà una modifica. \r\nSi chiede quindi, di provvedere alla rettifica del disciplinare di gara e dei documenti progettuali  e di prorogare il termine di presentazione delle offerte, stante l'imminente scadenza della gara.\r\nCordiali saluti","Trattasi di mero refuso presente nell'elaborato PSC. Si allega il PSC revisionato dal progettista dal quale si evince che l'importo della gara non subisce alcuna variazione. Pertanto, il termine di presentazione delle offerte rimane invariato."]